## Feuille1
numéro	fonctionnalités à ajouter	tâches pour chaque fonctionnalité	difficulté
1	Afficher 6 articles sur accueil	dans functions.php : / 1) modifier la fonction getArticles pour qu'elle récupère tous les articles dans la base de données via un SELECT. Elle doit ensuite les renvoyer. / 2) Modifier ShowArticles : elle ne récupère plus elle-même ses articles, mais les reçoit en paramètre. / sur l'accueil: / 1) récupérer les articles de la base de données avec getArticles (bien stocker l'appel de cette fonction dans une variable). / 2) appeler sur l'accueil la fonction showArticles en lui passant en paramètre les articles récupérés.	facile
2	afficher page détails produit	idem boutique v1 (aucune différence)	facile
3	afficher les gammes et leurs articles sur gammes.php	dans functions.php : / 1) créer une fonction getGammes qui les récupère en bdd grâce à un SELECT et les retourne / 2) créer une fonction getArticlesByGamme qui prend en paramètre un id de gamme, récupère les articles correspondants et les renvoie / dans gammes.php : / 1) boucle foreach qui parcourt les gammes et affiche le nom de chaque gamme / 2) dans la boucle, après le nom de chaque gamme, récupérer ses articles avec getArticlesByGamme (passer l'id de la gamme en paramètre), puis appeler la fonction showArticles pour les afficher (passer les articles de la gamme en paramètre)	moyenne
4	inscription via formulaire dans page inscription.php (nom, prénom, email, mot de passe, adresse, cp, ville).	1) création du formulaire, qui dirige vers connexion.php. / 2) sur la page connexion : if isset($_POST[' + name d'un input du formulaire)	moyenne
5	fonction qui valide cette inscription (avec toutes les vérifications nécessaires)	détail de la fonction : / 1) connexion à la bdd / 2) // vérif si champs vides => message d'erreur si c'est le cas / 3) // vérif si longeur des champs correcte / 4) // vérif si email déjà utilisé / 5) // vérif si mdp réunit les critères requis (avec fonction checkpassword ci-dessous) / 6) hâchage du mot de passe (avec password_hash) / 7) sauvegarde de l'utilisateur en bb / 8) récupération de son id : $id = $db->lastInsertId(); / 9) insertion de l'adresse en bdd / 10) message de succès	difficile
6	connexion pour un utilisateur inscrit via formulaire dans page connexion.php (email + mot de passe) => stockage des infos dans la session (sauf mdp)	1) formulaire avec email et mot de passe => index.php / 2) if isset... sur page index pour déclencher la fonction connexion / 3) fonction connexion : vérifier si l'utilisateur existe en faisant un select + vérifier si son mdp est valide avec la fonction password_verify($mdpEnClair, $mdpHashéBdd) / 4) si tout est bon : on stocke les infos dans la session / 5 ) si problèmes : afficher message d'erreur	difficile
7	navbar avec rendu conditionnel : connexion et inscription si pas connecté / mon compte et déconnexion si connecté	pour faire cela, vérifier si la session contient un id d'utilisateur. Si oui : l'utilisateur est connecté => afficher les liens "mon compte" et "déconnexion". Sinon, afficher "connexion" / "inscription".	facile
8	Créer accueil de l’espace espace client (page profil.php) (s’inspirer de la capture)	page client.php avec 4 icônes font awesome. Chacun est un lien vers une des 4 pages suivantes : modif infos, modif mdp, modif adresse et commandes du client.	facile
9	modification des infos de base (nom, prénom, email) et de l’adresse (adresse, cp, ville)	1) faire un formulaire sur chaque page (modifInfos.php et modifAdresse.php). Chacun mène vers sa propre page. / 2) sur chacune des 2 pages : if isset… pour lancer la fonction qui valide les modifs / 3) créer deux fonctions dans functions.php : modifInfos et modifAdresse. Elles sont similaires : connexion à la base, puis mise à jour des nouvelles infos en bdd avec un UPDATE. Enfin : message de succès. / 4) bonus : vous pouvez ensuite ajouter une vérification des champs vides (message d'erreur si c'est le cas), et une vérication de longueur des champs (idem).	moyenne
10	modification du mot de passe	1) formulaire avec deux inputs : ancien mot de passe et nouveau mot de passe. Il dirige vers la même page ou l'accueil. / 2) if isset… sur la page de destination, qui déclenche l'appel à la fonction modifMotDePasse / 3) dans functions.php, créer cette fonction modifMotDePasse. / étapes de cette fonction : / 1) on vérifie d'abord si il n'y a pas de champs vides. Si oui, message d'erreur et fin de la fonction. / 2) on récupère le mdp actuel en base / 3) on vérifie le mdp actuel saisi par rapport à l'actuel en base / 4) si mdp actuel saisi = mdp actuel en base, on passe à la suite. Sinon fin de la fonction et message d'erreur / 5) on nettoie le nouveau mdp choisi avec strip_tags / 6) on vérifie que le nouveau mdp choisi respecte les critères (avec fonction checkpassword). Si pas bon => sortie et message d'erreur / 7) si nouveau mdp ok => on le sauvegarde en le hâchant avec password_hash()	difficile
11	page validation : adresse de livraison / de facturation (proposer choix entre les adresses enregistrées) + choix livraison (domicile +10€ / point-relais +5€)		difficile
12	sauvegarde de commande (infos de base : id client, numéro à 7 chiffres (random), date, prix)		moyenne
13	sauvegarde du contenu de la commande (id_commande, id_article, quantité) dans la table pivot		difficile
14	page commandes.php pour visualiser les commandes du client dans un tableau (accessible via l’espace client profil.php)		moyenne
15	page detailscommande.php pour visualiser le détail d’une des commandes passées par le client (via bouton détails sur chaque ligne du tableau précédent)		difficile
16	gestion des stocks : affichage stocks restants pour chaque article		moyenne
17	gestion des stocks : baisse du stock de chaque article commandé (en fonction du nombre d’exemplaires commandés) à chaque commande		difficile